**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение**

**города  Ростова-на-Дону «Школа №64»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Протокол заседания педагогического совета МБОУ «Школа № 64» от 31.08.2021 №1  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Школа № 64 А.А.Ивановаприказ № 142 от 31.08.2021 |

**План**

**мероприятий («дорожная карта»)**

 **по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в МБОУ «Школа № 64»**

**в 2021-2022 учебном году**

**План мероприятий («дорожная карта»)**

 **по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в МБОУ «Школа № 64»**

**в 2021-2022учебном году**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году** |
| 1.1. | Подготовка информации о результатах ГИА (на основании показателей региональной базы данных учащихся, завершивших в 2020 году освоение программы среднего общего образования, программ основного общего образования, протоколов ЕГЭ, протоколов ОГЭ). | Август2021 года | Вележанина Г.А.Учителя - предметники |
| 1.2. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 на заседании педагогического совета | август 2021 года | Вележанина Г.А. |
| 1.3. | Заседание методсовета, МО «Итоги ЕГЭ и ОГЭ в 2018-2019 году» | август 2021 года | Вележанина Г.А.Руководители МО |
| 1.4 | Составление и утверждение дорожной карты подготовки и проведения ГИА в 2021-2022 учебном году | август 2021 | .Вележанина Г.А. |
| 1.5. | Проведение совещания при директоре «О результатах государственной итоговой аттестации 2021 года и совершенствовании подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году». | Сентябрь2021 года | Вележанина Г.А.Любецкая О.Н. |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1. | Формирование банка данных педагогических работников, осуществляющих подготовку обучающихся по программам основного общего образования и среднего общего образования для последующего обязательного повышения квалификации учителей-предметников по программам повышения квалификации. | сентябрь 2021 | Вележанина Г.А, |
| 2.2. | Обеспечение участников ГИА учебно-тренировочными материалами, методическими пособиями, информационными материалами |  | руководители МО  |
| 2.3. | Предоставление возможности выпускникам и учителям работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru, ed.gov.ru, rustest.ru, ФИПИ |  | Любецкая О.Н. |
| 2,4 | Индивидуальные консультации для педагогов, обучающихся и их родителей по вопросам подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ |  | Вележанина Г.А.. |
| 2.5 | Участие в курсах повышения квалификации для учителей-предметников  | январь-апрель | Сойма Т.М. |
| 2.6 | Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей-предметников, педагогов-психологов по вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9, ГИА-11 | в течение года | Вележанина Г.АПредседатели МО |
| 2.7. | Участие в работе районных, городских методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в образовательных организациях  | в течение года | Вележанина Г.А. |
| 2.8. | Повышение квалификации и подготовки:-учителей - предметников;-организаторов ГИА в аудиториях ППЭ;-лиц, ответственных за информационный обмен;-экспертов предметных комиссий;-общественных наблюдателей. | Октябрь2021–май 2022 | Вележанина Г.А |
| 2.9. | Формирование "групп риска"обучающихся для индивидуальной работы, консультаций.. | сентябрь-октябрь | Вележанина Г.А.Рубан С.В.учителя-предметники |
| 2.10. | Мониторинг подготовки к ГИА индивидуальной работы с "группами риска" и обучающимися, показывающих высокие результаты обучения | ноябрь 2021- апрель 2022 | Вележанина Г.А.Рубан С.В. |
| 2.11. | Проведение тренировочных работ по подготовке к ГИА -9 и ГИА-11 | по расписанию  | Вележанина Г.А. |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 3.1. | Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования Ставропольского края, муниципальными нормативными документами. | в течение учебного года | Вележанина Г.А.Любецкая О.Н. |
| 3.2. | Создание ведомости учета ознакомления с инструкциями по аттестации ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года | Вележанина Г.А. |
| 3.3. | Приказы о назначении ответственных: | сентябрь 2021 года | Вележанина Г.А. |
| - за создание базы данных выпускников |
| - за учет подачи заявления выпускников, выдачи уведомлений |
| - за ознакомления выпускников с результатами ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ |
| - за ведение необходимой документации |
| 3.4. | Ознакомление обучающихся с Порядком проведения ОГЭ, ЕГЭ, с методическими рекомендациями по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 2019/20 учебном году, с методическими рекомендациями по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 2019/20 учебном году | октябрь 2021 года | Вележанина Г.А. |
| 3.5. | Написание справок по результатам проведения пробных внутришкольных экзаменов по предметам в форме ОГЭ, ЕГЭ | в течение учебного года | Гаврилова В.И., Сойма Т.М. |
| 3.6. | Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА 2020 | Июнь2022 года | Вележанина Г.А.Учителя-предметники |
| Формирование отчетов по результатам ОГЭ, ЕГЭ |
| Планирование работы на следующий учебный год |
| 3,7 | Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте школы. | в течение 2021/22 учебного года | Вележанина Г.А.Любецкая О.Н. |
| **4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 4.1. | Участие в обучающих семинарах на районном уровне для:- ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в общеобразовательных организациях;* общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей;
* уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11;
* руководителей ППЭ;
* технических специалистов.
 | январь 2022 годамарт - май 2022 года | Вележанина Г.А. |
| 4.2. | Проведение обучающих мероприятий на школьном уровне для:* организаторов ППЭ;
* общественных наблюдателей.
 | март - май 2022 года | Вележанина Г.А. |
| 4.3. | Участие в региональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Вележанина Г.А.Любецкая О.Н.организаторы ППЭ |
| 4.4. | Распространение памяток для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | февраль, май 2022 года | Вележанина Г.А.Любецкая О.Н.организаторы ППЭ |
| 4.5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по технологиям:* «Печать КИМ в ППЭ»;
* «Сканирование ЭМ в ППЭ»;
* КЕГЭ по информатике
 | Февраль-май21-22Уч.года | Вележанина Г.А. |
| 4.6. | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА на заседаниях школьных МО. Информационная работа с учителями-предметниками по вопросам ОГЭ, ЕГЭ | ноябрь 2021 года | руководители МО учителей школы |
| 4.7. | Изучение опыта работы учителей русского языка и математики по подготовке одиннадцатиклассников к ЕГЭ | в течение года | Руководители МО учителей  |
| 4.8. | Семинар-практикум «Правила заполнения бланков ГИА» | март 2022 года | Вележанина Г.А.учителя -предметники |
| 4.9. | Ознакомление с демоверсиями, кодификаторами и спецификацией  | сентябрь 2019 года | руководители МО |
| **5 Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 5.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году из числа:- выпускников общеобразовательной организации текущего учебного года;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 октября 2021 | Вележанина Г.А. |
| 5.2. | Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ | Октябрь2019 года | Вележанина Г.А. |
| 5.3. | Подготовка базы данных по ОУ для проведения ОГЭ, ЕГЭ | Ноябрь 2021 года | Вележанина Г.А. |
| 5.4. | Сбор копий паспортов учащихся 9,11 классов | Октябрь 2021 года | Вележанина Г.А. |
| 5.5. | Определение участников ОГЭ, ЕГЭ по предметам по выбору до1 марта, до 1февраля | Декабрь2021 года | Вележанина Г.А. |
| 5.6. | Сбор уточненных данных о выборе экзаменов выпускников | Январь,февраль2022 года | Вележанина Г.А. |
| 5.7. | Оформление списков участников аттестации по экзаменов по выбору | Февраль, март2022 года | Вележанина Г.А. |
| 5.8. | Приказ о допуске учащихся 11-х класса к сдаче ЕГЭ, о допуске обучающихся 9-х классов к ОГЭ | Май2022 года | Вележанина Г.А. |
| 5.9. | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:* сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);
* списка ППЭ; аудиторий ППЭ;
* о выпускниках текущего года;
* руководителей ППЭ;
* организаторов ППЭ;
* технических специалистов ППЭ;
 | в соответствии с графиком Рособрнадзора внесения сведений в РИС | Вележанина Г.А. |
| 5.10. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):* проведение школьного родительского собрания по проведению итогового сочинения (изложения) в 2019/20 учебном году;
* ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году;
* обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах;
* работа с обучающимися по психологической подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в 2019/20 учебном году;
* информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) с материалами по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения);
* обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового сочинения (изложения) на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных встречах с обучающимися
 | Сентябрь-ноябрь 2021 года | Вележанина Г.А. |
| 5.11. | Участие в тренировочных мероприятиях по технологиям «Печать КИМ в ППЭ»; «Сканирование ЭМ в ППЭ» и КЕГЭ | в течение 2021/22 учебного года | Вележанина Г.А. |
| . | Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ |  Апрель, май 2022 года | Вележанина Г.А.Любецкая О.Н. |
| 5.12 | Организация и проведение:- репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к ГИА - 9 и ГИА - 11 в 2020 году по обязательным предметам (русский язык, математика);- репетиционных экзаменов - по предметам по выбору-участие в городских репетиционных экзаменах для подготовки выпускников к ГИА-11, ГИА-9 в 2020 году  | Сентябрь 2021 года – февраль 2022 года | Вележанина Г.А.Любецкая О.Н. |
| 5.13 | Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ):- прохождение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии - предоставление данных о нуждающихся в создании особых условий в ППЭ- проведение обучения, инструктажа с лицами, привлекаемыми к проведению государственного выпускного экзамена | В течение года | Вележанина Г.А.Рубан С.В. |
| 5.14. | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:* информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;
* сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство;
* проведение серии обучающих семинаров для общественных наблюдателей;
* организация консультационной поддержки на региональном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11
 | в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 | Вележанина Г.А |
| 5.15. | Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА, в т.ч. публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА | в течение 2021/22 учебного года | Вележанина Г.А.Любецкая О.Н. |
| 5.16 | Обеспечение непрерывной работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в школе. | в течение года | Вележанина Г.А. |
| **6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 6.1 | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальном сайте школы:ГИА-9:-о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;-о сроках проведения ГИА-9;-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9.ГИА-11:- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;- сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11;-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | до 31 декабря 2021годадо 1 апреля2022года до 20 апреля2022 года не позднее чем за два месяцадо завершения срока подачи заявленияне позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) не позднее чем за месяц до начала экзаменов  | Вележанина Г.А.Любецкая О.Н. |
| 6.2. | Проведение:* школьных родительских собраний об особенностях проведения в 2022 году ГИА-9 и ГИА-11.

Организация работы психологических служб в образовательных организациях по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11:* групповые консультации,
* индивидуальные занятия,
* занятия-тренинги,
* аутотренинги,
* организация встреч с выпускниками прошлых лет и т.д.
 | в течение 2021/2022 учебного годапостоянно | Вележанина Г.А.Морозова Е.М. |
| 6.3. | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-предметников:* консультации,
* совещания,

- собрания по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | 1 раз в месяц | Морозова Е.М. |
| 6.4. | Участие в консультациях в режиме видео-конференц-связи для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей школы по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021-2022 году | в течение года | Вележанина Г.А.Любецкая О.Н. |
| 6.5. | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Вележанина Г.А.Любецкая О.Н. |
| 6.6. | Размещение информации на стендах: |  |  |
| 6.7. | **По ГИА -9:**- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных;- о сроках проведения ГИА-9;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | в соответствии со сроками, установлеными приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513  | Вележанина Г.А.Любецкая О.Н. |
| 6.7.1 | **По ГИА -11:**- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в соответствии со сроками, установлеными приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07 ноября 2018г. № 190/1512 | Вележанина Г.А.Любецкая О.Н. |
| 6.7.2 | Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году.Размещение информации по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году на сайтах общеобразовательных организаций. | Сентябрь 2021-апрель 2022 | Вележанина Г.А.Любецкая О.Н. |
| **7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |
| 7.1. | Анализ планов мероприятий («дорожная карта») учителей по улучшению качества преподавания учебных предметов | В течение года | Вележанина Г.А. |
| 7.2. | Контроль соблюдения нормативно-правовых требований к организации и проведению итогового контроля в переводных классах и государственной итоговой аттестации выпускников  | май-июнь 2022 | Вележанина Г.А. |
| 7.3. | Организация работы школы с обучающимися, испытывающими затруднения в усвоении программного материала  | В течение года | Вележанина Г.А.Рубан С.В. |
| 7.4. | Подготовка школы к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, сдача пункта ППЭ | за две недели до проведения экзамена | Вележанина Г.А.Любецкая О.Н. |